## Documentatie
Analyse
requirements
use cases
Context diagram
Conceptueel model
Ui schetsen
Test plan
Ontwerp
Architectuur
klassendiagram
databaseOntwerp

## Implementatie
testen
Geautomatiseerd Unit testen
Acceptatietesten
OOP
Encapsulation
Inheritance
Abstractie
Polymorfisme
solid
Single responsibility
Open/ Closed
Liskov Substitution
Interface Segregation
Dependency Inversion
Database
Sql Server en queries
Adding ability to log in as user
fixing ui
ability to add tournements

## Week 1
2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21
|  | planning maken : 1h / 1h | UI van Homepage beter maken : 2h/1,5h | Achitectuur model maken: 1h/1h |  | Code uitleggen aan kira? : 0,5h
|  | Context diagram maken: 1h / 0,5h | ui schetsen in analysedocument zetten : 0,5h | added function to add tournement to database : 2h
|  | verbeteren analyse document : 1h |  | ui schetsen in analysedocument zetten : 0,5h
|  | Ui schetsen maken : 3h / 0,5h (ik had het meeste al eerder gedaan) |  | UI van Homepage beter maken : 0.5h / 0.5h
|  | ui schetsen in analysedocument zetten : 2h / 1,5h |  | Ui van tournements beter maken : 2h / 2h

## week 2
2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28
analyse document aanpassen : 2h | added function to add tournement to database : 1h | Documentatie cbs Compleet | logged in users can join t ournements : 1h | verder werken aan requirements die belangrijk zijn : 5 h
|  | vragen welke requirements belangrik zijn : 0,5h | if you arenent logged in and try to join a tournement you get to the log in page : 1h
|  | added function to add tournement to database : 1h | profile page zie je je vorige 10 matches
opschonen ui voor toevoegen player 2h /2h
adding users that can log in : 3h

## week 3
2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04
CBS GOED GENOEG OM ANDERE OPDRACHT TE BEGINNEN | bedenken welke requirements belangrijkste zijn. : 0,5h | controleren welke requirements het belangrijkste zijn. : 0,5h | controleren welke requirements het belangrijkste zijn. : 0,5h | werken aan requirements : 5h
requirements voor algoritmiek opdracht : 1h |  | werken aan requirements : 5h | werken aan requirements : 5h
klassen diagram maken voor algoritmiek : 0,5h
controleren of deze goed zijn : 0,5h
planning aanpassen : 0,5h

## week 4
2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11
controleren welke requirements het belangrijkste zijn. : 0,5h |  | controleren welke requirements het belangrijkste zijn. : 0,5h | controleren welke requirements het belangrijkste zijn. : 0,5h | werken aan requirements : 5h
werken aan requirements : 2h |  | werken aan requirements : 5h | werken aan requirements : 5h
planning aanpassen : 0,5h

## week 5
2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18
ALGORITMIEK AF |  |  |  | EINDOPLEVERING
planning aanpassen : 0,5h